|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã số** | **Mục tiêu năm 2020** | **Hoạt động** | **Thời gian** | **Bộ phận**  **thực hiện** | **Bộ phận**  **phối hợp** | **Dự trù kinh phí** |
| **1** | A1.6 | Mức 3 | Xây dựng các lưu ý cho người bệnh tuân thủ khi lấy bệnh phẩm hoặc làm các xét nghiệm, CĐHA, thăm dò chức năng | Trước 15/4/2021 | Phòng Điều dưỡng-CTXH | Khoa XN&CĐHA | 1.000.000đ |
| **2** | C7.5 | Mức 3 | Củng cố Khoa dinh dưỡng  Cử đào tạo, tập huấn tại BV Bà Rịa  Xây dựng kế hoạch hoạt động  Triển khai thục hiện | Trước tháng 7/2021 | BS Mai Thành | Các khoa | 10.000.000đ |
| **3** | E1.2 | Mức 3 | Bố trí phòng tư vấn đạt chuẩn  Tổ chức buổi tư vấn đạt hiệu quả theo yêu cầu, có biên bản đầy đủ | Sau khi nhận cơ sở mới | Khoa CSSKSS | Các bộ phận |  |
| **4** | E1.3 | Mức 3 | Tăng cường các trường hợp mổ đẻ được thực hiện EENC trong 1 giờ đầu sau sinh đạt >30% số trường hợp đủ điều kiện áp dụng | Thường xuyên | Khoa CSSKSS | Khoa Ngoại TH |  |