**PL4: Các nội dung cần khắc phục từ những tồn tại năm 2020**

| **TT** | **Mã số** | **Mức 2020** | **Nội dung khắc phục** | **Thời gian** | **BP thực hiện** | **BP phối hợp** | **Dự trù kinh phí** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1.4 | 4 | - Tăng cường sử dụng máy thở  - Tiến hành đánh giá hoạt động cấp cứu người bệnh theo định kỳ hàng quý, năm (như xác định các vấn đề tồn tại, ưu, nhược điểm trong cấp cứu người bệnh)  - Tiến hành đánh giá, phân loại kết quả cấp cứu theo định kỳ hàng quý, năm và có số liệu như số ca cấp cứu thành công, số ca chuyển tuyến, tử vong…  - Tiến hành học tập, rút kinh nghiệm từ các kết quả đánh giá cấp cứu | Thường xuyên | Khoa HSCC | Các khoa, phòng |  |
| 2 |  |  | Thường xuyên kiểm tra và phối hợp với cơ quan công an địa phương trong việc đảm bảo giữ gìn ANTT tại đơn vị.  Thường xuyên kiểm tra các phương tiện, công cụ PCCC.  Phối hợp với CS PCCC & công an tỉnh BRVT tổ chức diễn tập phương án PCCC tại đơn vị. | Trước tháng 5/2021 | Phòng TCHC | Các bộ phận |  |
| 3 |  |  | Cử nhân sự đào tạo về KSNK đúng quy định | Khi có lớp | Khoa KSNK | Phòng TCHC  Phòng TCKT | 15.000.000đ |
| 4 |  |  | Tăng cường tỷ lệ các trường hợp mổ đẻ được thực hiện EENC trong 1 giờ đầu sau sinh | Thường xuyên | Khoa CSSKSS | Khoa Ngoại TH |  |
| 5 |  |  | Tiếp tục thực hiện 6 chỉ số chất lượng theo quy định | Thường xuyên | Các bộ phận được yêu cầu | Tổ QLCL |  |
| 6 |  |  | Gửi hình ảnh minh chứng cải tiến | Thường xuyên | Các khoa, phòng | Tổ QLCL |  |
| 7 |  |  | Khắc phục mùi hôi nhà vệ sinh | Thường xuyên | Phòng TCHC | Các khoa, phòng | 10.000.000đ |
| 8 |  |  | Thực hiện theo Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thật kèm theo Quyết định số 7482/QĐ-BYT ngày 18/12/2018 của Bộ Y tế  Phải có chữ ký PTV trong giấy cam kết thực hiện PTTT để xác nhận những nội dung đã tư vấn và sự đồng thuận cảu người bệnh | Thường xuyên | Khoa Ngoại TH | Phòng KHNV |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng | 25.000.000đ |